## Sprint
|  |  |  | Week #1 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #2 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #3 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #4 (10 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (Total Sprint Hours = 50 x 5) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28
|  |  |  | 2017-03-11 | 2017-03-12 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 2017-03-25 | 2017-03-26 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 2017-04-01 | 2017-04-02 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-07
|  |  |  | 250 | 241 | 232 | 223 | 214 | 205 | 196 | 187 | 178 | 169 | 160 | 151 | 142 | 133 | 124 | 115 | 106 | 97 | 88 | 79 | 70 | 61 | 52 | 43 | 34 | 25 | 16 | 0 | Ideal Burndown
|  |  | 250 | 250 | 245 | 237 | 230 | 224.5 | 214.5 | 206.5 | 191.5 | 183.5 | 173.5 | 163 | 151 | 136 | 126 | 111 | 106 | 93.5 | 89.5 | 78.5 | 70.5 | 56.5 | 47.5 | 37.5 | 33 | 25 | 16 | 10 | 0 | Remaining Hrs (Total)
Creating UI and base class | UI development | Sachin | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| GasMachine class | Sayali | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GasMachine subclasses- PrintAfter | Carlos | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GasMachine subclasses- PrintBefore | Shraddha | 30 | 30 | 29 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 23 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0
| Payment Class | Snehal | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Insert and scan a credit card | Credit Card validation Class | Sachin | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unit Testing | Carlos | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fuel Type selection | Pumping Gas Logic | Snehal | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Unit Testing | Carlos | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Car Wash and Fuel type selection | Pumping Gas Logic | Snehal | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
| Car Wash Logic | Sachin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0
| Print reciept functionality | Shraddha | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 9.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
| Unit Testing | Carlos | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0
| Regression Testing | Sayali | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 35 | 34 | 31 | 28 | 27 | 25 | 20 | 18 | 17 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0
Sachin | 12.5 hours / Week
Shraddha | 12.5 hours / Week
Sayali | 12.5 hours / Week
Snehal | 12.5 hours / Week
Carlos | 12.5 hours / Week
Total Available Hours During Sprint: | 250